## Slide 2
Abordagem a um sistema de automação do gerenciamento e gestão de uma Lan House, integração de sistema de pagamento para múltiplos serviços.
Introdução

## Slide 3
Tem como objetivo a automação de serviços utilizados em uma Lan House por cada cliente associando um perfil de usuário onde o dinheiro creditado em conta será utilizado tanto para compra de tempo em maquinas quanto em serviços na lanchonete ou locação de Games da Lan House.
Gerenciamento de Maquina
Consiste em um software onde utilizara o credito em perfil para pode utilizar um terminal da lan house ou ter acesso a internet.
Gerenciamento de Lanchonete/Game
Consiste em um software onde utilizara o credito em perfil para poder comprar produtos na lanchonete ou alugar games na locadora.
Tanto o gerenciamento de maquinas quanto o sistema de lanchonete utilizara um software que convertera os valores dos serviços de (tempo ou produto) em Reais R$.
Gerenciamento Financeiro
Consiste em um software onde mostrará em relatórios e gráficos a situação de caixa (Movimentaçoes, Despesas, Lucros) da Lan House.
Objetivo

## Slide 4
Sistema Gerenciamento De Usuários.
  Cadastro(Add,Edit,Remove) .
  Perfil(Foto , Informaçoes).
Sistema Gerenciamento De Maquinas
  Cadastro (Add,Edit,Remove) .
  Ativar Tempo, Parar Tempo
  Ligar maquina, Desligar maquina.
  Liga de maquinas(Modo tabela)
Sistema Gerenciamento Vendas Lanchonete.
  Cadastro de Produto(Add,Edit,Remove) .
  Relatório de Movimentações.
Sistema Gerenciamento de Locação de Game.
  Cadastro de Produto(Add,Edit,Remove) .
  Relatório de Movimentações.
Sistema Financeiro da Lan House.
  Contas , Lucros, Caixa.
Requisitos Funcionais

## Slide 5
Requisitos Não Funcionais
Sistema Gerenciamento De Usuários.
  Confiabilidade e segurança .dos dados.
Sistema Gerenciamento De Maquinas
  Fazer um Software S.O Windows.
Sistema Gerenciamento Vendas Lanchonete.
  Utilizara Cartão com chip.
Sistema Gerenciamento de Locação de Game.
  Utilizara Cartão com chip.
Sistema Financeiro da Lan House.
  Modelo de gerenciamento PDCA.

## Slide 6
A métrica Linhas de Código (LOC) é de fato a mais antiga. A principal vantagem é que a contagem de linhas de código pode ser automatizada por uma ferramenta.
LOC
LOC: Custo por linha de código fonte:
quatidadeDePessoas*salario*meses/LOC
LOC/PM: Linhas de código fonte por mês.
LOC/meses

## Slide 7
LOC
Custo = LOC-Esperado*$LOC:
Esforço = LOC-Esperado/(LOC/pessoa-Mês)

## Slide 8
CCC: Cadastro e Consulta de cliente.
GM: Gerenciamento da Máquina.
CCF: Cadastro e Consulta de funcionário.
CSP: Cadastro produto e serviços
GBD: Gerenciamento de banco de dados.
GL: Cadastro produto e serviços
GG: Gerenciamento locação de Games.
LOC

## Slide 9
Estimativa
Valores por mes | Otimista | Mais provável | Pessimista | LOC/Esperado | $LOC | LOC/PM | Custo | (PM)
CCC | 1000 | 1500 | 2500 | 1583,33 | 2,5 | 3166,66 | 3958,33 | 0,5
GM | 3000 | 3400 | 4000 | 3433,33 | 4,6 | 1721,66 | 15449,98 | 2
CCF | 1300 | 1400 | 1500 | 1400,00 | 2,8 | 1800,00 | 3920,00 | 0,5
GBD | 1000 | 1200 | 1500 | 1216,66 | 6,5 | 1216,66 | 7908,29 | 1
CSP | 2000 | 3000 | 4000 | 2833,33 | 2,8 | 2833,33 | 7933,32 | 1
GL | 1000 | 1500 | 2000 | 1500,00 | 5,3 | 1500,00 | 7950,00 | 1
GG | 1000 | 1500 | 2000 | 1500,00 | 5,3 | 1500,00 | 7950,00 | 1
Pessoas | 4 |  |  |  |  |  |  | 
Salario | 2000 |  |  |  |  |  |  | 
TOTAL |  |  |  | 13466,65 |  |  |  | 
(LOC) = QUATIDADEDEPESSOAS*SALARIO*MESES/LOC-ESPERADO
Tabela De Estimativa

## Slide 10
F unção | Análise Requisitos | Projeto (PM) | Código (PM) | Teste (PM) | Total
CCC | 1.5 | 2 | 3.5 | 3 | 10
GM | 2.5 | 3 | 4.5 | 4 | 14
CCF | 1 | 2 | 3 | 3 | 9
GBD | 2 | 3 | 4 | 4 | 13
CSP | 1 | 2 | 3 | 4 | 10
CL | 1 | 2 | 3 | 3 | 9
GG | 1 | 2 | 3 | 3 | 9
TOTAL | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 74
TAXA($) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 
CUSTO | 20000 | 32000 | 48000 | 48000 | 148000
Estimativa
Tabela de Estimativa de Esforço

## Slide 11
Cocomo Intermediário
LENGENDA |  | 
VL | Very Low | Muito Baixa
LO | Low | Baixa
NM | Nominal | Padrão
HI | High | Alta
VH | Very High | Muita Alta
XH | Xtreme High | Extra Alta
Atributo | Descrição | VL | LO | NM | HI | VH | XH
RELY | Confiabilidade Necessária | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,15 | 1,40 | -
DATA | Bytes de dados por IFD | - | 0,94 | 1,00 | 1,08 | 1,16 | -
CPLX | Complexidade | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,65
TIME | Tempo de Execução | - | - | 1,00 | 1,11 | 1,30 | 1,66
STOR | Restrições de Memória | - | - | 1,00 | 1,06 | 1,21 | 1,56
VIRT | Volatilidade da Máquina Virtual | - | 0,87 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | -
TURN | Tempo de Resposta do Desenvolvimento | - | 0,87 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | -
ACAP | Capacidades de Análise | 1,46 | 1,19 | 1,00 | 0,86 | 0,71 | -
AEXP | Expereriência em Aplicações | 1,29 | 1,13 | 1,00 | 0,91 | 0,82 | -
PCAP | Capacidade de Programção | 1,42 | 1,17 | 1,00 | 0,86 | 0,70 | -
LEXP | Expiriência em Linguagens | 1,14 | 1,07 | 1,00 | 0,95 | - | -
VEXP | Experiência em Máquina Virtual | 1,21 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | - | -
MODP | Modernas Práticas de Desenvolvimento | 1,24 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,82 | -
TOOL | Ferramentas de Software | 1,24 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,83 | -
SCED | Efeitos do Cronograma | 1,23 | 1,08 | 1,00 | 1,04 | 1,10 | -
Tabela De Dificuldade

## Slide 12
Projeto de Software | Ab | Bb | Cb | Db
Orgânico | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38
Semidestacado | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35
Embutido | 3.6 | 1.20 | 2.5 | 0.32
Empirícos
Cocomo Básico
Formula do cálculo Esforço aplicado pessoa-mês (E): 2.4*13.4^1.05 = 38,25 Tempo de desenvolvimento em meses (D): 2.5*38,25^0.38 = 5,65 Número de pessoas recomendado (E/D): 38,25/5,65= 6,76

## Slide 13
Projeto de Software | Ab | Bb | Cb | Db
Orgânico | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38
Semidestacado | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35
Embutido | 3.6 | 1.20 | 2.5 | 0.32
Empirícos
Cocomo Básico
Formula do cálculo Esforço aplicado pessoa-mês (E): 2.4*13.4^1.05 = 38,25 Tempo de desenvolvimento em meses (D): 2.5*38,25^0.38 = 5,65 Número de pessoas recomendado (E/D): 38,25/5,65= 6,76

## Slide 14
Projeto de Software | Ai | Bi
Orgânico | 3.2 | 1.05
Semidestacado | 3.0 | 1.12
Embutido | 2.8 | 1.20
Empirícos
Cocomo Intermediario
Formula do cálculo EAF= 1*1,4*1,45*1,46*1,13*0,70*0,95*0,82*0,83 = 0,84 Esforço aplicado pessoa-mês (E): ai(LOC)^(BI) * EAF= 3,2 * (2,2^1,05) *0,84 = 6,15

## Slide 15
Projeto de Software | Ai | Bi | Impacto de custo
Orgânico | 3.2 | 1.05 | R$ 68,000
Semidestacado | 3.0 | 1.12 | R$104.000
Embutido | 2.8 | 1.20 | R$172.000
Empirícos
Cocomo Avançado
Formula do cálculo Orgânico = (analise de requisitos + projeto) Semidestacado = (código + teste) Embutido = (orgânico +Semidestacado )

## Slide 16
Projeto de Software |  |  | 
L = Linha de código | Ck*k^1/3*td^4/3,onde |  | 
Ck- Constante | Ck= 2000 = programa pobre (Iguais do Rafael). Ck= 8.000 = programa com métodos em prática, Documentação e revisão. Ck=11.000 = ambiente ótimo (ferramentas e técnicas automatizadas). |  | 
K = esforço (Pessoa – ano) |  |  | 
TD = tempo de desenvolvimento(anos) |  |  | 
Novo Arranjo : Esforço – K = L³/(Ck³*TD^4) |  |  | 
Empirícos
Modelo DE PUTNAM