## Slide 2
Abordagem a um sistema de automação de gestão de uma Lan House, integração de sistema de pagamento pré-pago e pós pago.
Introdução

## Slide 3
Requisitos Não Funcionais
  Entrega: de 5 a 6 meses.
  R. confiabilidade: alta disponibilidade
  R. implementação, e padrões: Desenvolvido na linguagem Java, usando orientação a objetos
  R. éticos: o sistema não apresentará aos usuários quaisquer dados de cunho privativo
  R. legais: o sistema deverá atender às normas legais, tais como padrões, leis, etc.
Requisitos Funcionais

## Slide 4
CCC: Cadastro e Consulta de cliente.
GM: Gerenciamento da Máquina.
CCF: Cadastro e Consulta de funcionário.
CH: Cadastro de horas.
GBD: Gerenciamento de banco de dados.
LOC: Custo por linha de código fonte:
quatidadeDePessoas*salario*meses/LOC
LOC/PM: Linhas de código fonte por mês.
LOC/meses
LOC

## Slide 5
Estimativa
 | Otimista | Mais provável | Pessimista | LOC esperado | LOC | LOC/PM: | Custo | (PM)
CCC | 300 | 350 | 400 |  |  |  |  | 
GM | 3000 | 3400 | 4000 |  |  |  |  | 
CCF | 300 | 400 | 500 |  |  |  |  | 
GBD | 1000 | 1200 | 1500 |  |  |  |  | 
CH | 300 | 400 | 500 |  |  |  |  | 
TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | 
(LOC) = QUATIDADEDEPESSOAS*SALARIO*MESES/LOC-ESPERADO
Tabela De Estimativa

## Slide 6
F unção | Análise Requisitos | Projeto (PM) | Código (PM) | Teste (PM) | Total
CCC | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7.5
GM | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7.5
CCF | 2.0 | 1.5 | 3 | 3 | 9.5
GBD | 7.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 18
CH | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7.5
CCC | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7.5
GM | 2.0 | 1.5 | 3 | 3 | 9.5
CCF | 2.0 | 1.5 | 3 | 3 | 9.5
 | 2.0 | 1.5 | 3 | 3 | 9.5
TOTAL | 21.0 | 13.0 | 25.5 | 26.5 | 86
TAXA($) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 
CUSTO | 42000 | 26000 | 51000 | 53000 | 172000
Estimativa
Tabela de Estimativa de Esforço

## Slide 7
Cocomo Intermediário
LENGENDA |  | 
VL | Very Low | Muito Baixa
LO | Low | Baixa
NM | Nominal | Padrão
HI | High | Alta
VH | Very High | Muita Alta
XH | Xtreme High | Extra Alta
Atributo | Descrição | VL | LO | NM | HI | VH | XH
RELY | Confiabilidade Necessária | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,15 | 1,40 | -
DATA | Bytes de dados por IFD | - | 0,94 | 1,00 | 1,08 | 1,16 | -
CPLX | Complexidade | 0,70 | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,65
TIME | Tempo de Execução | - | - | 1,00 | 1,11 | 1,30 | 1,66
STOR | Restrições de Memória | - | - | 1,00 | 1,06 | 1,21 | 1,56
VIRT | Volatilidade da Máquina Virtual | - | 0,87 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | -
TURN | Tempo de Resposta do Desenvolvimento | - | 0,87 | 1,00 | 1,07 | 1,15 | -
ACAP | Capacidades de Análise | 1,46 | 1,19 | 1,00 | 0,86 | 0,71 | -
AEXP | Expereriência em Aplicações | 1,29 | 1,13 | 1,00 | 0,91 | 0,82 | -
PCAP | Capacidade de Programção | 1,42 | 1,17 | 1,00 | 0,86 | 0,70 | -
LEXP | Expiriência em Linguagens | 1,14 | 1,07 | 1,00 | 0,95 | - | -
VEXP | Experiência em Máquina Virtual | 1,21 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | - | -
MODP | Modernas Práticas de Desenvolvimento | 1,24 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,82 | -
TOOL | Ferramentas de Software | 1,24 | 1,10 | 1,00 | 0,91 | 0,83 | -
SCED | Efeitos do Cronograma | 1,23 | 1,08 | 1,00 | 1,04 | 1,10 | -
Tabela De Dificuldade

## Slide 8
Projeto de Software | Ab | Bb | Cb | Db
Orgânico | 2.4 | 1.05 | 2.5 | 0.38
Semidestacado | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35
Embutido | 3.6 | 1.20 | 2.5 | 0.32
Projeto Orgânico
Esforço aplicado pessoa-mês (E): 2.4*2.2^1.05 = 6
Tempo de desenvolvimento em meses (D): 2.5*6^0.38 = 4.9
Número de pessoas recomendado (E/D): 2
Empirícos
Cocomo Básico

## Slide 9
Projeto de Software | Ai | Bi
Orgânico | 3.2 | 1.05
Semidestacado | 3.0 | 1.12
Embutido | 2.8 | 1.20
Esforço aplicado pessoa-mês (E): ai(LOC)^(BI) * EAF= 3,2 * (2,2^1,05) *0,84 = 6,15
EAF= 1,15*0,85*1,15*1,46*1,13*0,70*0,95*0,82*0,83 = 0,84
Empirícos
Cocomo Intermediario

## Slide 10
Projeto de Software | Ai | Bi | Impacto de custo
Orgânico | 3.2 | 1.05 | R$ 68,000
Semidestacado | 3.0 | 1.12 | R$104.000
Embutido | 2.8 | 1.20 | R$172.000
Formula do calculo
Orgânico = (analise de requisitos + projeto)
Semidestacado = (código + teste)
Embutido = (orgânico +Semidestacado )
Empirícos
Cocomo Avançado